## tache du 24-07-2018(project avant financement)
Nom du module	Libelle de la tache	Date de création	Date d’exécution	Status	Description	Priorité	Observation
Suivi de projects (bayeurs)	lister les modifications apportées (bayeur)	24/07/18	20/07/18	OK	lister les modifications apportées par l’ong (bayeur)
Suivi de projects (bayeurs)	détailler les modifications apportées(bayeur)	24/07/18	20/07/18	OK
Suivi de projects (bayeurs)	apporter les amamdements sur une modification	24/07/18	04/08/18	KO
Suivi de projects (bayeurs)	détailler les amemdements apporter a une modification	24/07/18	04/08/18	OK	les amemdements peuvent êtres associe a l’ensemble de la modification ou au différentes catégories
Suivi de projects (bayeurs)	l’ensemble des amemedements sont visibles par les ongs si seulement si celle-ci sont publiées	24/07/18	04/08/18	KO
Suivi de projects (bayeurs)	lorsqu’il y’a aucune modifications qui ont été apporté l’utilisateur ne peut en aucun cas créer une modification	24/07/18	04/08/18	OK
Suivi de projects (ongs)	lister les modifications apportées (enregistréees)	24/07/18	04/08/18	OK
Suivi de projects (ongs)	détailler les modifications apportées(bayeur)	24/07/18	04/08/18	OK
Suivi de projects (ongs)	lister les amemdements apportés par le BF	24/07/18	04/08/18	OK	les amemdemnts doivent etre lié aux modification lors de la visualisation
Espace ongs	permettre a l’utilisateur de se deconnecter	24/07/18	04/08/2018	OK
Espace ongs	bien gerer les redirection avec intend en laravel	24/07/18	04/08/18	NKO
Espace bayeurs	permettre a l’utilisateur de se deconnecter	24/07/18		KO
Espace bayeurs	bien gerer les redirection avec intend en laravel	24/07/18	04/08/18	NKO
Suivi de projects (ongs)	gerer l’enregistrement d’une modification et la publication d’une modification	24/07/18	20/07/18	OK
Suivi de projects (ongs)	l’utilisateur ne peut en aucun cas publier une modification si celui ci est en attente d’un retour concernant du BF	24/07/18	20/07/18	OK
Suivi de projects (ongs)	lors de la publication d’une modification , l’ong a la possibilité d’,associer la modification a un amendement, ou ajouter un description	24/07/18	20/07/18	OK

## tache additionnelles
integration de select lors de la selection des categories du project